## 项目文档计划安排
项 目 文 档 时 间 计 划 表
输出资料 | 计划时间 | 实际时间 | 是否完成
项目建议书 | 2016-10-29 | 2016-10-26 | 已完成
可行性评审报告 | 2016-11-04 | 2016-11-01 | 已完成
立项申请报告 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 已完成
立项评审报告 | 2016-11-04 | 2016-11-02 | 已完成
跨中心项目组织职责表 | 2016-11-09 |  | 暂时不写
总体设计方案 | 2016-11-18
总体设计方案评审报告 | 2016-11-25 | 2016-11-16 | 已完成
项目实施细则 | 2016-11-25